## Sheet1
| 프로젝트 명 | 해법 학원 웹 애플리케이션 제작 프로젝트 |  |  |  | Work Breakdown Structure
| 시작일 | 2023-10-04
| 종료일 | 2023-10-24
| 작성자 | 서광 | [8 empty] | 완료
| 작성일 | 2023-10-04 | [8 empty] | 진행
| 버전 | 1 | [8 empty] | 대기
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 9월
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
PMR-001 | 1. 기획/분석 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 전원 | [6 empty] | 완료
PMR-002 | 1.1 요구사항 분석 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 전원 | [6 empty] | 완료
PMR-003 |  | 1.2.1 요구사항정의서 작성 및 정리 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 이은영 | [6 empty] | 완료
PMR-004 | 2. 설계 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 전원 | [6 empty] | 완료
PMR-005 |  | 2.1 사이트 설계 : 사이트맵(IA) |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 전원 | [6 empty] | 완료
PMR-006 |  |  | 2.1.1 메인메뉴 확정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 전원 | [6 empty] | 완료
PMR-007 |  | 2.2 화면 설계 : 프로토타입 제작 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 전원 | [9 empty] | 완료
PMR-008 |  | 2.3 기능 설계 : 클래스다이어그램 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 전원 | [9 empty] | 완료
PMR-009 |  |  | 2.2.1 인덱스 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 한선 | [9 empty] | 완료
PMR-010 |  |  | 2.3.1 인덱스 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 한선 | [9 empty] | 완료
PMR-011 |  |  | 2.2.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage, 오시는 길 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 서광 | [9 empty] | 완료
PMR-012 |  |  | 2.3.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage, 오시는 길 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 서광 | [9 empty] | 완료
PMR-013 |  |  | 2.2.3 관리자 페이지 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 전원 | [9 empty] | 완료
PMR-014 |  |  | 2.3.3 관리자 페이지 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 전원 | [9 empty] | 완료
PMR-015 |  |  | 2.2.4 공지사항, 자주묻는질문 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-016 |  |  | 2.3.4 공지사항, 자주묻는질문 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-017 |  |  | 2.2.5 후기 게시판 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-018 |  |  | 2.3.5 후기 게시판 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-019 |  |  | 2.2.6 시범강의 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-020 |  |  | 2.3.6 시범강의 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이은영 | [9 empty] | 완료
PMR-021 |  |  | 2.2.7 자료실 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 오태훈 | [9 empty] | 완료
PMR-022 |  |  | 2.3.7 자료실 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 오태훈 | [9 empty] | 완료
PMR-023 |  |  | 2.2.8 개강일정 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 한선 | [9 empty] | 완료
PMR-024 |  |  | 2.3.8 개강일정 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 한선 | [9 empty] | 완료
PMR-025 |  |  | 2.2.9 강의 등록 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
PMR-026 |  |  | 2.3.9 강의 등록 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
PMR-027 |  |  | 2.2.10 수강신청, 결제 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
PMR-028 |  |  | 2.3.10 수강신청, 결제 클래스다이어그램 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
PMR-029 |  |  | 2.2.11 수강 완료, 철회, 포인트 환불 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
PMR-030 |  |  | 2.3.11 수강 완료, 철회, 포인트 환불 프로토타입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 이소윤 | [9 empty] | 완료
DAR-001 |  | 2.4 데이터베이스 설계 |  | 완료 | 100% | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 전원 | [22 empty] | 완료
DAR-002 |  |  | 2.4.1 개념적, 논리적 설계, ERD | 완료 | 100% | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 전원(맡은 기능) | [22 empty] | 완료
DAR-003 |  |  | 2.4.2 물리적 설계 (table 작성) | 완료 | 100% | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 전원(맡은 기능) | [22 empty] | 완료
PMR-029 | 3. 구현 |  |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 전원 | [22 empty] | 완료
PMR-030 |  | 3.1 메인 인덱스 |  | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 한선 | [22 empty] | 완료
PMR-031 |  |  | 3.1.1 인덱스 페이지 제작 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 한선 | [22 empty] | 완료
FUR-001 |  | 3.2 로그인, 로그아웃, 회원가입, mypage | 3.2.1 자체 로그인 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-002 |  |  | 3.2.2 자체 회원가입 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-003 |  |  | 3.2.3 약관 동의 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-004 |  |  | 3.2.4 회원 정보 수정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-005 |  |  | 3.2.5 로그아웃 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-006 |  |  | 3.2.6 오시는 길 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-007 |  |  | 3.2.7 자동로그인 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
PMR-032 |  | 3.1.3 관리자 페이지 | 3.1.3.1 관리자 페이지 CSS | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 서광 | [22 empty] | 완료
FUR-007 |  | 3.1.4 공지사항 | 3.1.4.1 공지사항 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-008 |  |  | 3.1.4.2 공지사항 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-009 |  |  | 3.1.4.3 공지사항 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-010 |  |  | 3.1.4.4 공지사항 수정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-011 |  |  | 3.1.4.5 공지사항 작성 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-012 |  |  | 3.1.4.6 공지사항 수정 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-013 |  |  | 3.1.4.7 공지사항 삭제 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-014 |  | 3.1.5 후기게시판 | 3.1.5.1 후기게시판 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-015 |  |  | 3.1.5.2 후기게시판 비속어 필터링 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-016 |  |  | 3.1.5.3 후기게시판 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-017 |  |  | 3.1.5.4 후기게시판 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-018 |  |  | 3.1.5.5 후기게시판 수정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-019 |  |  | 3.1.5.6 후기게시판 수정 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-020 |  |  | 3.1.5.7 후기게시판 삭제 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-021 |  |  | 3.1.5.9 댓글 (관리자 - 모든 댓글 수정, 삭제 가능) | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-022 |  |  | 3.1.5.10 댓글 (회원 - 본인 댓글만 수정, 삭제 가능) | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-023 |  | 3.1.6 자주 묻는 질문 | 3.1.6.1 자주 묻는 질문 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-024 |  |  | 3.1.6.2 자주 묻는 질문 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-025 |  |  | 3.1.6.3 자주 묻는 질문 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-026 |  | 3.1.7 시범강의 | 3.1.7.1 맛보기 강의 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-027 |  |  | 3.1.7.2 맛보기 강의 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-028 |  |  | 3.1.7.3 맛보기 강의 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-029 |  |  | 3.1.7.4 맛보기 강의 작성 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-030 |  |  | 3.1.7.5 맛보기 강의 삭제 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이은영 | [22 empty] | 완료
FUR-031 |  | 3.1.8 자료실 | 3.1.8.1 자료실 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-032 |  |  | 3.1.8.2 자료실 작성 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-033 |  |  | 3.1.8.3 자료실 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-034 |  |  | 3.1.8.4 자료실 수정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-035 |  |  | 3.1.8.5 자료실 작성 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-036 |  |  | 3.1.8.6 자료실 수정 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-037 |  |  | 3.1.8.7 자료실 삭제 성공 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 오태훈 | [22 empty] | 완료
FUR-038 |  | 3.1.9 개강일정 | 3.1.9.1 개강일정 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 한선 | [22 empty] | 완료
FUR-039 |  |  | 3.1.9.2 개강일정 달력 일 별 강의 명, 일정 표시 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 한선 | [22 empty] | 완료
FUR-040 |  |  | 3.1.9.3 개강일정 달력 (강의 명 선택시 수강신청 페이지로 이동 (수강신청은 로그인한 회원만 가능)) | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 한선 | [22 empty] | 완료
FUR-041 |  | 3.1.10 강의수강 | 3.1.10.1 강의 등록 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-042 |  |  | 3.1.10.2 강의 삭제 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-043 |  |  | 3.1.10.3 강의 열람 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-044 |  | 3.1.11 수강신청 | 3.1.11.1 수강신청 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-045 |  |  | 3.1.11.2 결제하기 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-046 |  | 3.1.12 수강완료 | 3.1.12.1 수강완료 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-047 |  | 3.1.13 수강철회 | 3.1.13.1 수강철회 신청 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-048 |  |  | 3.1.13.2 수강철회 수락 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
FUR-049 |  |  | 3.1.13.3 포인트 환불 | 완료 | 100% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 이소윤 | [22 empty] | 완료
PMR-033 | 4. 산출물 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 전원
PMR-034 | 4.1 작업 산출물 정리 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 전원
PMR-035 |  | 4.1.1 git hub readme 작성 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 이소윤
PMR-036 |  | 4.1.2 산출물 종합, 기능 테스트 영상 업로드 |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 서광